## Провалы грунта. Открыт. колодцы
Провалы грунта
№ | Локация | Текущее состояние | Дата заявки | № заявки | Фотография | Срок выполнения
1 | Пр. Строителей, 12. | выполнено 11.07 | 2022-07-09 | 593.5.110722 | П-001 | 2 дня
2 | Ул. Короткевича, 2. Провал в асфальте на тротуаре. | закрыта 8.07, нет исполнителя | 2022-07-07 | 593.6.070722 | П-002
3 | Пр. Черняховского, остановочный пункт. Провал в асфальте возле остановки на проезжей части. | выставлен срок до 20.07 | 2022-07-06 | 593.5.060722 | П-003
4 | Ул. П. Бровки, 22а, тротуар. Провал в асфальте. | выполнено 11.07 | 2022-07-05 | 597.3.050722 | П-004 | 6 дней
5 | Ул. Новооршанская, парк 1000-летия Витебска, пешеходная дорожка, провал возле колодца. | выставлен срок до 28.07 | 2022-06-28 | 595.3.280622 | П-005
6 | Ул. Новоселов, 27. Провал грунта во дворе. | выполнена 12.07 | 2022-06-13 | 557.17.140622 | П-005 | 29 дней
7 | Ул. Акад. Павлова. Провал грунта. | просрочена, не закрыта | 2022-06-13 | 593.7.130622 | П-006
8 | Ул. Гагарина, возле маслоэкстракционного завода. Провал грунта на тротуаре. | выполнена 16.06 | 2022-06-13 | 593.9.130622 | П-007 | 3 дня
9 | Ул. М. Горького, 62. | выполнена 15.06 | 2022-06-08 | 593.9.080622 | П-008 | 7 дней
10 | Пр. Строителей, 12. | выполнена 17.06 | 2022-06-08 | 593.10.080622 | П-009 | 7 дней
11 | Перекресток ул. Спортивной и Спортивного переулка: провал возле колодца. | просрочена, не закрыта | 2022-06-05 | 547.4.060622 | П-010
12 | Ул. П. Бровки, 22а, въезд. | не закрыта | 2022-06-03 | 593.6.030622 | П-011
13 | Ул. Революционная, 1. Проезжая часть, провал грунта возле колодца. | выполнена 6.07 | 2022-05-26 | 560.19.260522 | П-012 | 12 дней
14 | Пр. Строителей, 9а. Тротуар. | выполнена 21.06 | 2022-05-25 | 593.2.260522 | П-013 | 27 дней
15 | Пр. Победы, 57. Большой провал возле колодца ГТС на пешеходной дорожке, накрыт деревянным щитом. | выполнена 1.07 | 2022-05-17 | 1934.3.180522 | П-014 | 44 дня
16 | Ул. Гагарина, тротуар. Провал возле колодца ГТС | выполнена 21.06 | 2022-05-14 | 1934.1.140522 | П-015 | 38 дней
17 | Ул. Богатырева, 22 и 24. Пешеходные дорожки, провалы возле колодцев. | закрыта 31.05, не исправлено | 2022-05-13 | 553.22.140522 | П-016
18 | Ул. Воинов-Интернационалистов, 33. Провал асфальта у колодца на тротуаре. | выполнена 13.06 | 2022-05-05 | 593.16.050522 | П-017 | 39 дней
19 | Перекресток ул. Гагарина и Людникова, тротуар, провал у колодца ГТС | закрыта 10.05, нет исполнителя | 2022-05-04 | 1934.2.050522 | П-018 | устранены без 115.бел
20 | Ул. Гагарина, о. п. "Приборостроительный завод", тротуар, провал у колодца ГТС | закрыта 10.05, нет исполнителя | 2022-05-04 | 1934.3.050522 | П-019 | устранены без 115.бел
21 | Ул. Новооршанская, проход к парку 1000-летия Витебска, пешеходная дорожка, провал у колодца | просрочена, не закрыта | 2022-05-04 | 593.15.050522 | П-020
22 | Ул. Богатырева, 24. Тротуар, провал возле колодца Белтелеком | закрыта 25.05, перевод на Белтелеком | 2022-04-25 | 593.10.260422 | П-021
Открытые колодцы
№ | Локация | Текущее состояние | Дата заявки | № заявки | Фотография | Срок выполнения
1 | Парк имени 30-летия ВЛКСМ: открытый колодец | выставлен срок до 11.08 | 2022-07-12 | 595.4.130722 | К-001
2 | Ул. Буденного. Открыт колодец. | выставлен срок до 18.07 | 2022-07-03 | 593.3.040722 | К-002
3 | Ул. Новооршанская, парк 1000-летия Витебска, проезжая часть, ливневый приямок. | выставлен срок до 15.07 | 2022-07-01 | 593.6.010722 | К-003
3 | Ул. Горбачевского, 26. Открытый люк посередине проезжей части. | просрочена, не закрыта | 2022-06-29 | 593.5.290622 | К-004
4 | Ул. Ленина, 11. Сильный перекос колодца. | выполнена 24.06 | 2022-06-23 | 1934.1.230622 | К-005 | 1 день
5 | Перекресток пр. Черняховского и ул. В.-Интернационалистов, напротив "Буслов": 2 колодца | просрочена, не закрыта | 2022-06-07 | 593.3.080622 | К-006
6 | Пр. Победы 41, корп. 1. Сломана решетка на приямке. | выполнена 9.06 | 2022-06-05 | 593.7.060622 | К-007 | 4 дня
7 | Ул. Чкалова, 62, проезжая часть, ливневый приямок | выполнена 9.06 | 2022-06-03 | 593.3.030622 | К-008 | 6 дней
8 | Ул. Чкалова, 64, проезжая часть, ливневый приямок | выполнена 9.06 | 2022-06-03 | 593.4.030622 | К-009 | 6 дней
9 | Ул. Чкалова, 66, проезжая часть, разрушился ливневый колодец | выполнена 24.06 | 2022-06-03 | 593.5.030622 | К-010 | 21 день
10 | Ул. Карла Маркса, 105. Проезжая часть, открытый люк. | просрочена, не закрыта | 2022-05-19 | 593.12.190522 | К-011
11 | Пр. Фрунзе, 92, проезжая часть. Открытый колодец, накрыт пластиковым дорожным блоком | выполнен 14.06 | 2022-05-18 | 593.10.190522 | К-012 | 27 дней
12 | Ул. Чкалова, 57, проезжая часть, ливневый приямок. | выполнена 18.05.2022 | 2022-05-14 | 587.1.180522 | К-013 | 4 дня
13 | Пр. Черняховского, д. 34. корп. 1. Открыты 2 колодца рядом со школой. | закрыта, перевод на Гордормост | 2022-04-27 | 552.20.280422 | К-014
Случаи травмирования
№ | Локация / обстоятельства | Ссылка
1 | Падение в открытый колодец собаки в районе склона напротив "Буслов" | https://vitvesti.by/obshestvo/goriachii-telefon-zhitel-vitebska-soobshchil-o-dvukh-nezakrytykh-kolodtcakh-na-prospekte-cherniakhovskogo.html
2 | Ребенок споткнулся о провал грунта возле колодца на пешеходной дорожке на ул. Людникова (возле школы) | https://vk.com/wall-98643518_24436
3 | Случай в Мазурино: в 2 м от пешеходной дорожки на зеленой зоне открытый колодец. Падение собаки. | https://www.facebook.com/alesiamaj/posts/pfbid08umScAR9WdwP28EM5rsMbhzQJnZMjbPeLuQqVV2qagKQL2MeLvtrx235dfuVzUMTl
4 | Случай на тротуаре возле Короткевича, 2. Яме больше месяца | https://www.vitbichi.by/news/est_problema_obrashchaytes/post55010.html
5 | Открытый колодец в парке имени 30-летия ВЛКСМ. : чуть не провалился ребенок. | https://vitebsk.biz/news/46321/