## Лист1
№ | Место расположения | Характер повреждения | Реакция коммунальников | Наличие заявки | Срок исполнения
1 | Московский пр-кт, 83 | Вырваны опоры крытой лавочки на детской площадке | Не найдена обслуживающая организация | 547.2.020322
2 | Парк отдыха «Витьба» | Разукомплектация опорных растяжек снаряда «Паутина» | Оперативно исправлено в течение нескольких дней | 595.2.040422 | 3 дня
3 | Парк железнодорожников | Разрыв цепи качелей | Оперативно исправлено в течение нескольких дней | 595.1.110422 | 4 дня
4 | Ул. Сметанина, д. 9 | Отсутствуют сиденья у карусели | Взята в план текущего ремонта до 01.09.2025 | 550.28.280422
5 | Пр. Фрунзе, 80А | Недостаточно песка в песочнице | Выполнена 6 июля | 549.31.140522 | 53 дня
6 | Ул. П. Бровки 11 корп. 3 | Обрыв перила сидения качель; трещина в основании горки | В план текущего ремонта до 21.07.2023 | 553.11.190522
7 | Пр. Строителей 24 корп. 2 | Остался только поворотный остов карусели | Остов демонтирован, заявка закрыта | 553.13.190522
8 | Ул. Гагарина 7, корп. 1 | Износ горки: наклонная металлическая часть не примыкает к опорной горизонтальной поверхности, торчащие вверх опорные металлические брусы, служившие основанием крыши, которой уже нет. | Горка демонтирована; спустя время установлена новая | 595.1.290522
9 | Ул. Генерала Ивановского 16 корп. 1 | Разрыв цепи качелей | Качель демонтирована спустя 46 дней. | 595.2.300522
10 | Ул. В.-Интернационалистов, 23 | Сломаны полностью деревянные качели | Заявка закрыта спустя 45 дней. Приложен акт с отсутствующей датой и неверной локацией. | 595.4.300522
11 | Ул. П. Бровки 9 корп. 3 | Сломано основание горки | Взята в план текущего ремонта до 13.09.2023 | 553.12.130622
12 | Ул. 5-я Кооперативная, 5 | Сломаны ступеньки в горке, гнилое сиденье в качелях, недостаточно песка в песочнице | Заявка закрыта спустя 39 дней. Приложен претензионный акт с включением в план текущего ремонта | 595.7.060622
13 | Парк железнодорожников | Сломаны ступеньки в горке | Выполнена полностью: заменены ступеньки | 595.1.160622 | 29 дней
14 | Пр. Победы, 41 | Карусель: отсуствуют сиденья | Карусель демонтирована спустя 27 дней. | 552.14.220622
15 | Парк отдыха «Витьба» | Сломаны тренажеры | Закрыта с обещанием ремонта при наличии финансирования | 595.5.080722
16 | Парк отдыха «Витьба» | Сломаны качели: отсутствуют цепи с сиденьями. Лежит металлический кронштейн на земле рядом с детским оборудованием. Сломан пружинный снаряд - кабинка. | Заявка закрыта спустя 18 дней после демонтажа 2 ед. оборудования | 595.1.080722
17 | Парк железнодорожников | Размыта поверхность под качелями, сделан кустарно дощатый настил. | Заявка закрыта спустя 15 дней с ошибочной отправкой в ЖРЭТ | 595.3.130722
18 | Парк им. 30-летия ВЛКСМ | Высокий износ окраски металлических прутьев лесенки | Заявка закрыта спустя 16 дней в связи с невозможностью определить ответственную организацию. | 595.7.130722
19 | Ул. Баграмяна 24а | Требуется ремонт оборудования детской площадки | Назначен исполнитель до 19.08.2022 | 553.9.210722