## Провалы грунта. Открыт. колодцы
Провалы грунта
№ | Локация | Текущее состояние | Дата заявки | № заявки | Срок выполнения
1 | Перекресток ул. В.-Интернационалистов и пр. Победы, провал асфальта возле колодца на тротуаре. | выставлен срок до 07.09 | 2022-08-23 | 593.1.240822
2 | Замковая площадь: сильно просел колодец. | выставлен срок до 05.09 | 2022-08-19 | 593.2.220822
3 | Ул. Оранжерейная, 29. Провал у колодца на тротуаре. Тротуар не пригоден к использованию полностью. | закрыта 17.08 с просьбой обратиться в УКС | 2022-08-16 | 2190.2.170822
4 | Провал асфальта на тротуаре возле моста им. Баумана | выполнена 10.08 | 2022-08-09 | 593.6.090822 | 1 день
5 | Тротуар недалеко от АЗС Лукойл № 40, провал асфальта возле колодца. | просрочена, не закрыта | 2022-08-06 | 593.1.080822
6 | Ул. Баграмяна, 24А. Провал асфальта после работ после прокола под дорогой, протягивали кабель. | закрыта 8.08, передана в УКС | 2022-08-01 | 1934.1.020822
7 | Перекресток ул. Новолуческой и М. Горького | поставили ограждение 5 августа, заявку передали | 2022-07-30 | 593.2.310722
8 | Площадь Победы, провал люка. | выполнена 1.08 | 2022-07-27 | 1934.1.270722 | 10 дней (с учетом предыд. заявки)
9 | Ул. Фрунзе, просадка люка дождеприемного колодца на проезжей части | просрочена, не закрыта | 2022-07-26 | 593.5.270722
10 | Площадь Победы, провал люка. | передана в "Белтелеком" 27.07 | 2022-07-22 | 593.6.220722
11 | Ул. Новооршанская, парк 1000-летия Витебска, пешеходная дорожка, провал возле колодца. | выполнено 18.08 | 2022-07-22 | 595.1.250722 | 27 дней
12 | Перекресток ул. Богатырева и ул. Баграмяна, просадка колодца на островке безопасности | просрочена, не закрыта | 2022-07-20 | 593.6.200722
13 | Ул. Короткевича, 2. Провал в асфальте на тротуаре (повторная) | заявка заведена повторно после ответа из УКС, что не их, выполнена 19.08 | 2022-07-20 | 593.1.210722 | 43 дня (с учетом предыд. заявки)
14 | Улица 33-й Армии, 9. Сломан канализационный люк на пешеходной дорожке. | закрыта 15.08 с комментарием "обследовано" | 2022-07-18 | 553.17.190722 | 28 дней
15 | Пр. Строителей, 12. | выполнено 11.07 | 2022-07-09 | 593.5.110722 | 2 дня
16 | Ул. В.-Интернационалистов, возле церкви Целительница, просадка ливневой решетки на проезж. части. | просрочена, не закрыта | 2022-07-07 | 593.3.070722
17 | Ул. Короткевича, 2. Провал в асфальте на тротуаре. | закрыта 8.07, нет исполнителя | 2022-07-07 | 593.6.070722
18 | Пр. Московский, 13 корп. 1, просел приямок с решеткой. | просрочена, не закрыта | 2022-07-06 | 593.6.060722
19 | Пр. Черняховского, остановочный пункт. Провал в асфальте возле остановки на проезжей части. | выполнено 18.08 | 2022-07-06 | 593.5.060722 | 43 дня
20 | Ул. П. Бровки, 22а, тротуар. Провал в асфальте. | выполнено 11.07 | 2022-07-05 | 597.3.050722 | 6 дней
21 | Ул. Новооршанская, парк 1000-летия Витебска, пешеходная дорожка, провал возле колодца. | выполнена 3.08 | 2022-06-28 | 595.3.280622 | 36 дней
22 | Ул. Новоселов, 27. Провал грунта во дворе. | выполнена 12.07 | 2022-06-13 | 557.17.140622 | 29 дней
23 | Ул. Акад. Павлова. Провал грунта. | выполнена 19.08 | 2022-06-13 | 593.7.130622 | 67 дней
24 | Ул. Гагарина, возле маслоэкстракционного завода. Провал грунта на тротуаре. | выполнена 16.06 | 2022-06-13 | 593.9.130622 | 3 дня
25 | Ул. М. Горького, 62. | выполнена 15.06 | 2022-06-08 | 593.9.080622 | 7 дней
26 | Пр. Строителей, 12. | выполнена 17.06 | 2022-06-08 | 593.10.080622 | 7 дней
27 | Перекресток ул. Спортивной и Спортивного переулка: провал возле колодца. | просрочена, не закрыта | 2022-06-05 | 547.4.060622
28 | Ул. П. Бровки, 22а, въезд. | выполнена 11.07 | 2022-06-03 | 593.6.030622 | 38 дней
29 | Ул. Революционная, 1. Проезжая часть, провал грунта возле колодца. | выполнена 6.07 | 2022-05-26 | 560.19.260522 | 12 дней
30 | Пр. Строителей, 9а. Тротуар. | выполнена 21.06 | 2022-05-25 | 593.2.260522 | 27 дней
31 | Пр. Победы, 57. Большой провал возле колодца ГТС на пешеходной дорожке, накрыт деревянным щитом. | выполнена 1.07 | 2022-05-17 | 1934.3.180522 | 44 дня
32 | Ул. Гагарина, тротуар. Провал возле колодца ГТС | выполнена 21.06 | 2022-05-14 | 1934.1.140522 | 38 дней
33 | Ул. Богатырева, 22 и 24. Пешеходные дорожки, провалы возле колодцев. | закрыта 31.05, не исправлено | 2022-05-13 | 553.22.140522
34 | Ул. Воинов-Интернационалистов, 33. Провал асфальта у колодца на тротуаре. | выполнена 13.06 | 2022-05-05 | 593.16.050522 | 39 дней
35 | Перекресток ул. Гагарина и Людникова, тротуар, провал у колодца ГТС | закрыта 10.05, нет исполнителя | 2022-05-04 | 1934.2.050522 | устранены без 115.бел
36 | Ул. Гагарина, о. п. "Приборостроительный завод", тротуар, провал у колодца ГТС | закрыта 10.05, нет исполнителя | 2022-05-04 | 1934.3.050522 | устранены без 115.бел
37 | Ул. Новооршанская, проход к парку 1000-летия Витебска, пешеходная дорожка, провал у колодца | просрочена, не закрыта | 2022-05-04 | 593.15.050522
38 | Ул. Богатырева, 24. Тротуар, провал возле колодца Белтелеком | закрыта 25.05, перевод на Белтелеком | 2022-04-25 | 593.10.260422
Открытые колодцы
№ | Локация | Текущее состояние | Дата заявки | № заявки | Срок выполнения
1 | Ул. Фрунзе 92, к. 2. Приямок возле тротуара. | выставлен срок до 24.08 | 2022-08-10 | 593.5.100822
2 | Площадка за "СЭЗ": несколько (по меньшей мере 2) открытых колодцев | закрыта 20.07 с передачей в ОАО "Витязь" | 2022-07-18 | 596.1.190722
3 | Ул. Чкалова, м-н "Медцентр", недалеко от о. п. "Станция Лучеса", ливневый приямок | выполнена 1.08 | 2022-07-18 | 593.3.190722 | 14 дней
4 | Парк имени 30-летия ВЛКСМ: открытый колодец | закрыта 18.07, колодец огражден, не выявлен исполнитель, отправлены заявки | 2022-07-12 | 595.4.130722
5 | Ул. Буденного. Открыт колодец. | выполнена 20.07 | 2022-07-03 | 593.3.040722 | 17 дней
6 | Ул. Новооршанская, парк 1000-летия Витебска, проезжая часть, ливневый приямок. | выполнена 16.08 | 2022-07-01 | 593.6.010722 | 48 дней
7 | Ул. Горбачевского, 26. Открытый люк посередине проезжей части. | передана "Водоканалу" 4 августа | 2022-06-29 | 593.5.290622
8 | Ул. Ленина, 11. Сильный перекос колодца. | выполнена 24.06 | 2022-06-23 | 1934.1.230622 | 1 день
9 | Перекресток пр. Черняховского и ул. В.-Интернационалистов, напротив "Буслов": 2 колодца | выполнена 28.07 | 2022-06-07 | 593.3.080622 | 51 день
10 | Пр. Победы 41, корп. 1. Сломана решетка на приямке. | выполнена 9.06 | 2022-06-05 | 593.7.060622 | 4 дня
11 | Ул. Чкалова, 62, проезжая часть, ливневый приямок | выполнена 9.06 | 2022-06-03 | 593.3.030622 | 6 дней
12 | Ул. Чкалова, 64, проезжая часть, ливневый приямок | выполнена 9.06 | 2022-06-03 | 593.4.030622 | 6 дней
13 | Ул. Чкалова, 66, проезжая часть, разрушился ливневый колодец | выполнена 24.06 | 2022-06-03 | 593.5.030622 | 21 день
14 | Ул. Карла Маркса, 105. Проезжая часть, открытый люк. | просрочена, не закрыта | 2022-05-19 | 593.12.190522
15 | Пр. Фрунзе, 92, проезжая часть. Открытый колодец, накрыт пластиковым дорожным блоком | выполнен 14.06 | 2022-05-18 | 593.10.190522 | 27 дней
16 | Ул. Чкалова, 57, проезжая часть, ливневый приямок. | выполнена 18.05.2022 | 2022-05-14 | 587.1.180522 | 4 дня
17 | Пр. Черняховского, д. 34. корп. 1. Открыты 2 колодца рядом со школой. | закрыта, перевод на Гордормост | 2022-04-27 | 552.20.280422
Случаи травмирования
№ | Локация / обстоятельства | Ссылка
1 | Падение в открытый колодец собаки в районе склона напротив "Буслов" | https://vitvesti.by/obshestvo/goriachii-telefon-zhitel-vitebska-soobshchil-o-dvukh-nezakrytykh-kolodtcakh-na-prospekte-cherniakhovskogo.html
2 | Ребенок споткнулся о провал грунта возле колодца на пешеходной дорожке на ул. Людникова (возле школы) | https://vk.com/wall-98643518_24436
3 | Случай в Мазурино: в 2 м от пешеходной дорожки на зеленой зоне открытый колодец. Падение собаки. | https://www.facebook.com/alesiamaj/posts/pfbid08umScAR9WdwP28EM5rsMbhzQJnZMjbPeLuQqVV2qagKQL2MeLvtrx235dfuVzUMTl
4 | Случай на тротуаре возле Короткевича, 2. Яме больше месяца | https://www.vitbichi.by/news/est_problema_obrashchaytes/post55010.html
5 | Открытый колодец в парке имени 30-летия ВЛКСМ: чуть не провалился ребенок. | https://vitebsk.biz/news/46321/
Случаи травмирования в Витебской области
№ | Локация / обстоятельства | Ссылка
1 | В канализационный колодец в деревне Волосовичи Лепельского района провалилась собака | https://vitebsk.mchs.gov.by/novosti/397545/
2 | Провалился ребенок в колодец по ул. Центральной в горпоселке Ульяновичи Сенненского р-на. Ушиб. | https://vitebsk.mchs.gov.by/novosti/396941/