## Остановки
Остановки
№ | Локация | Текущее состояние | Дата заявки | № заявки | Срок выполнения
1 | О. п. "ТЦ Корона": отсутствуют стекла на боковой и задней стенках | просрочена | 2022-09-11 | 593.5.120922
2 | О. п. "Ул. Смоленская": оторван кусок пластиковой крыши, болтается во время ветра. Огромные лужи, препятствующие заходу на остановку | просрочена | 2022-09-19 | 593.8.200922
3 | О. п. "Мишково": вокруг остановки лужи, препятствующие заходу на нее | просрочена | 2022-09-22 | 593.8.220922
4 | О. п. "Ул. П. Бровки": разбито стекло на задней стенке | закрыта без выполненного ремонта: за две недели убрано стекло | 2022-10-24 | 593.8.241022
5 | О. п. "Библиотека им. Ленина": разбито стекло на задней и боковой стенках | новая заявка | 2022-11-06 | 593.4.081122
6 | О. п. "Ул. П. Бровки": разбито стекло на задней стенке | новая заявка | 2022-10-24 | 593.5.081122
36
37
38
39
40
41 | Ул. Богатырева, 22 и 24. Пешеходные дорожки, провалы возле колодцев. | закрыта 31.05, не исправлено | 2022-05-13 | 553.22.140522
42 | Ул. Воинов-Интернационалистов, 33. Провал асфальта у колодца на тротуаре. | выполнена 13.06 | 2022-05-05 | 593.16.050522 | 39 дней
43 | Перекресток ул. Гагарина и Людникова, тротуар, провал у колодца ГТС | закрыта 10.05, нет исполнителя | 2022-05-04 | 1934.2.050522 | устранены без 115.бел
44 | Ул. Гагарина, о. п. "Приборостроительный завод", тротуар, провал у колодца ГТС | закрыта 10.05, нет исполнителя | 2022-05-04 | 1934.3.050522 | устранены без 115.бел
45 | Ул. Новооршанская, проход к парку 1000-летия Витебска, пешеходная дорожка, провал у колодца | выполнена 19.08 | 2022-05-04 | 593.15.050522 | 107 дней
46 | Ул. Богатырева, 24. Тротуар, провал возле колодца Белтелеком | закрыта 25.05, перевод на Белтелеком | 2022-04-25 | 593.10.260422