## Провалы грунта. Открыт. колодцы
Провалы грунта
№ | Локация | Текущее состояние | Дата заявки | № заявки | Срок выполнения
1 | Ул. Некрасова, д. 5а: провал возле колодца на пешеходной дорожке (повторная после 593.4.181022) | просрочена, не закрыта | 2022-11-20 | 556.21.211122
2 | Ул. Чкалова, 41. Провал асфальта на проезжей части. Огражден покрышками (повторная с 593.4.120922) | просрочена, не закрыта | 2022-11-20 | 552.100.211122
3 | Пр. Фрунзе, 116. Просадка канализационной решетки | в план текущего ремонта до 31.12.2023 | 2022-11-14 | 593.1.151122
4 | Ул. Гагарина, 33: провал плиточного покрытия возле люка | просрочена, не закрыта | 2022-11-13 | 593.8.141122
5 | Ул. 14-я Полоцкая, 17: провал люка на проезжей части | выполнена 14.11 | 2022-11-10 | 593.2.101122 | 4 дня
6 | Возле о. п. "Пр. Московский" на ул. Терешковой: просела решетка ливневки | в план текущего ремонта до 31.12.2023 | 2022-11-07 | 593.10.081122
7 | Возле школы №28 на проезжей части: сильно просел люк ливневого колодца | выполнена 16.11 | 2022-11-07 | 593.7.081122 | 9 дней
8 | Провал асфальта на мосту Шмырева | в план текущего ремонта до 31.12.2023 | 2022-10-24 | 593.7.241022
9 | Ул. Чкалова, 64а. Провал плиточного покрытия возле ливневки | закрыта 25.11 с передачей на УКС | 2022-10-24 | 593.1.251022
10 | Ул. Богатырева, 2, провал (повторный) на пешеходной дорожке. | выполнена 1.11 | 2022-10-22 | 593.2.241022 | 10 дней
11 | Ул. 5-я Свердлова, пешеходная дорожка, сильная просадка люка, дорожка разрушена на половину ширин. | закрыта 15.11 с просьбой завести новую на Водоканал | 2022-10-18 | 593.4.181022
12 | Ул. Чкалова, 47А, школа № 45 имени Маргелова В. Ф.: продавлена решетка ливневой канализации | выполнена 21.10 | 2022-10-04 | 593.8.041022 | 17 дней
13 | Пр. Строителей, въезд в направлении здания Белгазпромбанка | в план текущего ремонта до 31.12.2023 | 2022-10-03 | 593.4.041022
14 | Тротуар недалеко от АЗС Лукойл № 40, провал асфальта возле колодца. | выполнена 7.10 | 2022-10-01 | 560.8.021022 | 62 дня
15 | Перекресток ул. В.-Интернационалистов и пр. Победы, провал асфальта возле колодца на тротуаре. | выполнена 4.10 | 2022-09-23 | 1931.1.230922 | 41 день (с учетом предыдущей)
16 | Ул. Ленинградская - 13-я Городокская: провал грунта на тротуаре возле колодца. | закрыта 27.10 с переводом на Белсвязьстрой | 2022-09-19 | 593.8.190922
17 | Ул. Терешковой, 23. Провал плиточного покрытия возле колодца при выходе на пешеходный переход. | выполнена 21.09 | 2022-02-12 | 593.2.130922 | 9 дней
18 | Ул. В.-Интернационалистов 3, корп. 6. Сильный провал двух люков на парковке. | пропала с карты | 2022-09-11 | 593.6.120922
19 | Ул. Чкалова, 41. Провал асфальта на проезжей части. Огражден покрышками. | необоснованно закрыта (с указанием, что обслуживает ЖРЭТ) | 2022-09-09 | 593.4.120922
20 | Великолукский тракт, 18. Большой провал на обочине рядом с проезжей частью. | выполнена 23.09 | 2022-09-02 | 593.4.050922 | 21 день
21 | Тротуар возле дома по пр. Победы 59 корп. 1: провал асфальта | в план текущего ремонта до 31.12.2023 | 2022-08-25 | 593.2.260822
22 | Перекресток ул. В.-Интернационалистов и пр. Победы, провал асфальта возле колодца на тротуаре. | закрыта 23.09 с просьбой открыть новую | 2022-08-23 | 593.1.240822
23 | Замковая площадь: сильно просел колодец. | выполнена 17.10 | 2022-08-19 | 593.2.220822 | 59 дней
24 | Ул. Оранжерейная, 29. Провал у колодца на тротуаре. Тротуар не пригоден к использованию полностью. | закрыта 17.08 с просьбой обратиться в УКС | 2022-08-16 | 2190.2.170822
25 | Провал асфальта на тротуаре возле моста им. Баумана | выполнена 10.08 | 2022-08-09 | 593.6.090822 | 1 день
26 | Тротуар недалеко от АЗС Лукойл № 40, провал асфальта возле колодца. | закрыта 28.09 с просьбой открыть новую | 2022-08-06 | 593.1.080822
27 | Ул. Баграмяна, 24А. Провал асфальта после работ после прокола под дорогой, протягивали кабель. | закрыта 8.08, передана в УКС | 2022-08-01 | 1934.1.020822
28 | Перекресток ул. Новолуческой и М. Горького | поставили ограждение 5 августа, заявку передали | 2022-07-30 | 593.2.310722
29 | Площадь Победы, провал люка. | выполнена 1.08 | 2022-07-27 | 1934.1.270722 | 10 дней (с учетом предыд. заявки)
30 | Ул. Фрунзе, просадка люка дождеприемного колодца на проезжей части | в план текущего ремонта до 31.12.2023 | 2022-07-26 | 593.5.270722
31 | Площадь Победы, провал люка. | передана в "Белтелеком" 27.07 | 2022-07-22 | 593.6.220722
32 | Ул. Новооршанская, парк 1000-летия Витебска, пешеходная дорожка, провал возле колодца. | выполнено 18.08 | 2022-07-22 | 595.1.250722 | 27 дней
33 | Перекресток ул. Богатырева и ул. Баграмяна, просадка колодца на островке безопасности | выполнено 17.10 | 2022-07-20 | 593.6.200722 | 89 дней
34 | Ул. Короткевича, 2. Провал в асфальте на тротуаре (повторная) | заявка заведена повторно после ответа из УКС, что не их, выполнена 19.08 | 2022-07-20 | 593.1.210722 | 43 дня (с учетом предыд. заявки)
35 | Улица 33-й Армии, 9. Сломан канализационный люк на пешеходной дорожке. | закрыта 15.08 с комментарием "обследовано" | 2022-07-18 | 553.17.190722 | 28 дней
36 | Пр. Строителей, 12. | выполнено 11.07 | 2022-07-09 | 593.5.110722 | 2 дня
37 | Ул. В.-Интернационалистов, возле церкви Целительница, просадка ливневой решетки на проезж. части. | в план текущего ремонта до 31.12.2023 | 2022-07-07 | 593.3.070722
38 | Ул. Короткевича, 2. Провал в асфальте на тротуаре. | закрыта 8.07, нет исполнителя | 2022-07-07 | 593.6.070722
39 | Пр. Московский, 13 корп. 1, просел приямок с решеткой. | выполнена 29.09 | 2022-07-06 | 593.6.060722 | 85 дней
40 | Пр. Черняховского, остановочный пункт. Провал в асфальте возле остановки на проезжей части. | выполнено 18.08 | 2022-07-06 | 593.5.060722 | 43 дня
41 | Ул. П. Бровки, 22а, тротуар. Провал в асфальте. | выполнено 11.07 | 2022-07-05 | 597.3.050722 | 6 дней
42 | Ул. Новооршанская, парк 1000-летия Витебска, пешеходная дорожка, провал возле колодца. | выполнена 3.08 | 2022-06-28 | 595.3.280622 | 36 дней
43 | Ул. Новоселов, 27. Провал грунта во дворе. | выполнена 12.07 | 2022-06-13 | 557.17.140622 | 29 дней
44 | Ул. Акад. Павлова. Провал грунта. | выполнена 19.08 | 2022-06-13 | 593.7.130622 | 67 дней
45 | Ул. Гагарина, возле маслоэкстракционного завода. Провал грунта на тротуаре. | выполнена 16.06 | 2022-06-13 | 593.9.130622 | 3 дня
46 | Ул. М. Горького, 62. | выполнена 15.06 | 2022-06-08 | 593.9.080622 | 7 дней
47 | Пр. Строителей, 12. | выполнена 17.06 | 2022-06-08 | 593.10.080622 | 7 дней
48 | Перекресток ул. Спортивной и Спортивного переулка: провал возле колодца. | пропала с карты | 2022-06-05 | 547.4.060622
49 | Ул. П. Бровки, 22а, въезд. | выполнена 11.07 | 2022-06-03 | 593.6.030622 | 38 дней
50 | Ул. Революционная, 1. Проезжая часть, провал грунта возле колодца. | выполнена 6.07 | 2022-05-26 | 560.19.260522 | 12 дней
51 | Пр. Строителей, 9а. Тротуар. | выполнена 21.06 | 2022-05-25 | 593.2.260522 | 27 дней
52 | Пр. Победы, 57. Большой провал возле колодца ГТС на пешеходной дорожке, накрыт деревянным щитом. | выполнена 1.07 | 2022-05-17 | 1934.3.180522 | 44 дня
53 | Ул. Гагарина, тротуар. Провал возле колодца ГТС | выполнена 21.06 | 2022-05-14 | 1934.1.140522 | 38 дней
54 | Ул. Богатырева, 22 и 24. Пешеходные дорожки, провалы возле колодцев. | закрыта 31.05, не исправлено | 2022-05-13 | 553.22.140522
55 | Ул. Воинов-Интернационалистов, 33. Провал асфальта у колодца на тротуаре. | выполнена 13.06 | 2022-05-05 | 593.16.050522 | 39 дней
56 | Перекресток ул. Гагарина и Людникова, тротуар, провал у колодца ГТС | закрыта 10.05, нет исполнителя | 2022-05-04 | 1934.2.050522 | устранены без 115.бел
57 | Ул. Гагарина, о. п. "Приборостроительный завод", тротуар, провал у колодца ГТС | закрыта 10.05, нет исполнителя | 2022-05-04 | 1934.3.050522 | устранены без 115.бел
58 | Ул. Новооршанская, проход к парку 1000-летия Витебска, пешеходная дорожка, провал у колодца | выполнена 19.08 | 2022-05-04 | 593.15.050522 | 107 дней
59 | Ул. Богатырева, 24. Тротуар, провал возле колодца Белтелеком | закрыта 25.05, перевод на Белтелеком | 2022-04-25 | 593.10.260422
Открытые колодцы
№ | Локация | Текущее состояние | Дата заявки | № заявки | Срок выполнения
1 | Ул. Новожлобинская, 2: открыт люк на территории возле парковки | выполнена 14.11 | 2022-11-04 | 593.2.041122 | 10 дней
2 | Пр. Черняховского, перекресток с ул. В.-Интернационалистов: открытый колодец на тротуаре | выполнена 22.11 | 2022-11-08 | 593.12.081122 | 14 дней
3 | Ул. Чкалова, по пути на ст. Лучеса, открытый колодец на зеленой зоне | выполнена 15.11 | 2022-10-20 | 593.4.201022 | 26 дней
4 | На лужайке напротив пожарн. части по ул. Горького две вкопанные трубы, куда можно провалиться ногой. | просрочена, не закрыта | 2022-10-04 | 595.1.051022
5 | Пр. Строителей 5, кор. 1. Глубокий колодец, несколько месяцев на пешеходном участке возле магазина. | выполнена 29.10 | 2022-09-22 | 552.7.230922 | 37 дней
6 | Ул. Фрунзе 92, к. 2. Приямок возле тротуара. Возможно, повтор 593.5.100822 | выполнена 27.09 | 2022-09-25 | 593.5.260922 | 2 дня
7 | Ул. 33-й Армии, 9. Сломана крышка люка на пешеходной дорожке. | закрыта 27.09 с передачей в Водоканал | 2022-09-15 | 553.58.150922
8 | Ул. 33-й Армии, 9. Сломана крышка люка на пешеходной дорожке, возможно падение. | выполнена 07.09 | 2022-09-06 | 553.32.060922 | 1 день
9 | Ул. Фрунзе 92, к. 2. Приямок возле тротуара. | выполнена 21.09 | 2022-08-10 | 593.5.100822 | 42 дня
10 | Площадка за "СЭЗ": несколько (по меньшей мере 2) открытых колодцев | закрыта 20.07 с передачей в ОАО "Витязь" | 2022-07-18 | 596.1.190722
11 | Ул. Чкалова, м-н "Медцентр", недалеко от о. п. "Станция Лучеса", ливневый приямок | выполнена 1.08 | 2022-07-18 | 593.3.190722 | 14 дней
12 | Парк имени 30-летия ВЛКСМ: открытый колодец | закрыта 18.07, колодец огражден, не выявлен исполнитель, отправлены заявки | 2022-07-12 | 595.4.130722
13 | Ул. Буденного. Открыт колодец. | выполнена 20.07 | 2022-07-03 | 593.3.040722 | 17 дней
14 | Ул. Новооршанская, парк 1000-летия Витебска, проезжая часть, ливневый приямок. | выполнена 16.08 | 2022-07-01 | 593.6.010722 | 48 дней
15 | Ул. Горбачевского, 26. Открытый люк посередине проезжей части. | передана "Водоканалу" 4 августа | 2022-06-29 | 593.5.290622
16 | Ул. Ленина, 11. Сильный перекос колодца. | выполнена 24.06 | 2022-06-23 | 1934.1.230622 | 1 день
17 | Перекресток пр. Черняховского и ул. В.-Интернационалистов, напротив "Буслов": 2 колодца | выполнена 28.07 | 2022-06-07 | 593.3.080622 | 51 день
18 | Пр. Победы 41, корп. 1. Сломана решетка на приямке. | выполнена 9.06 | 2022-06-05 | 593.7.060622 | 4 дня
19 | Ул. Чкалова, 62, проезжая часть, ливневый приямок | выполнена 9.06 | 2022-06-03 | 593.3.030622 | 6 дней
20 | Ул. Чкалова, 64, проезжая часть, ливневый приямок | выполнена 9.06 | 2022-06-03 | 593.4.030622 | 6 дней
21 | Ул. Чкалова, 66, проезжая часть, разрушился ливневый колодец | выполнена 24.06 | 2022-06-03 | 593.5.030622 | 21 день
22 | Ул. Карла Маркса, 105. Проезжая часть, открытый люк. | выполнена 6.09 | 2022-05-19 | 593.12.190522 | 110 дней
23 | Пр. Фрунзе, 92, проезжая часть. Открытый колодец, накрыт пластиковым дорожным блоком | выполнена 14.06 | 2022-05-18 | 593.10.190522 | 27 дней
24 | Ул. Чкалова, 57, проезжая часть, ливневый приямок. | выполнена 18.05.2022 | 2022-05-14 | 587.1.180522 | 4 дня
25 | Пр. Черняховского, д. 34. корп. 1. Открыты 2 колодца рядом со школой. | закрыта, перевод на Гордормост | 2022-04-27 | 552.20.280422
Случаи травмирования
№ | Локация / обстоятельства | Ссылка
1 | Падение в открытый колодец собаки в районе склона напротив "Буслов" | https://vitvesti.by/obshestvo/goriachii-telefon-zhitel-vitebska-soobshchil-o-dvukh-nezakrytykh-kolodtcakh-na-prospekte-cherniakhovskogo.html
2 | Ребенок споткнулся о провал грунта возле колодца на пешеходной дорожке на ул. Людникова (возле школы) | https://vk.com/wall-98643518_24436
3 | Случай в Мазурино: в 2 м от пешеходной дорожки на зеленой зоне открытый колодец. Падение собаки. | https://www.facebook.com/alesiamaj/posts/pfbid08umScAR9WdwP28EM5rsMbhzQJnZMjbPeLuQqVV2qagKQL2MeLvtrx235dfuVzUMTl
4 | Случай на тротуаре возле Короткевича, 2. Яме больше месяца | https://www.vitbichi.by/news/est_problema_obrashchaytes/post55010.html
5 | Открытый колодец в парке имени 30-летия ВЛКСМ: чуть не провалился ребенок. | https://vitebsk.biz/news/46321/
Случаи травмирования в Витебской области
№ | Локация / обстоятельства | Ссылка
1 | В канализационный колодец в деревне Волосовичи Лепельского района провалилась собака | https://vitebsk.mchs.gov.by/novosti/397545/
2 | Провалился ребенок в колодец по ул. Центральной в горпоселке Ульяновичи Сенненского р-на. Ушиб. | https://vitebsk.mchs.gov.by/novosti/396941/
3 | Провалился конь в заброшенный колодец в пос. Бегомль Докшицкого района | https://vitebsk.mchs.gov.by/novosti/398470/
4 | Падение 4 коров в битумную яму возле д. Шабаны Городокского района. Гибель 3 коров. | https://vitebsk.mvd.gov.by/ru/news/4729